## Sheet1
Planing TM
|  |  | Objectifs principal | Objectifs secondaires | Temps passé | Autres
SemaineTM | 2024-01-29 | 2024-02-04 | Plannification | Commande aliexpress | toute la semaine
| 2024-02-05 | 2024-02-11 | Modèles 3D | Début de la construction
Vacances Février | 2024-02-12 | 2024-02-18
| 2024-02-19 | 2024-02-25 | Première construction | Ameliorer les modèles en vue de la V2
| 2024-02-26 | 2024-03-03 | Premièrs Tirs
| 2024-03-04 | 2024-03-10 | analyse des resultats et conception de la V2
| 2024-03-11 | 2024-03-17 |  | Début de la conception du reservoir
| 2024-03-18 | 2024-03-24
Vendredi Saint | 2024-03-25 | 2024-03-31 | construction et conseption de la V2
Vacances Pâques | 2024-04-01 | 2024-04-07
Vacances Pâques | 2024-04-08 | 2024-04-14
| 2024-04-15 | 2024-04-21 | V3, V4, ... , VX
| 2024-04-22 | 2024-04-28
| 2024-04-29 | 2024-05-05
Ascension | 2024-05-06 | 2024-05-12 |  |  |  | "Point de situation obligatoire à faire avec l’enseignant avant les vacances d’été" , redaction, definir les objectifs de redaction, le public cible, trier l'information.
| 2024-05-13 | 2024-05-19
Lundi Pentecôte | 2024-05-20 | 2024-05-26
| 2024-05-27 | 2024-06-02
| 2024-06-03 | 2024-06-09
SemaineTM | 2024-06-10 | 2024-06-16
SemaineTM | 2024-06-17 | 2024-06-23
SemaineTM | 2024-06-24 | 2024-06-30 |  |  |  |  | s
Vacances | 2024-07-01 | 2024-07-07
| 2024-07-08 | 2024-07-14
| 2024-07-15 | 2024-07-21
| 2024-07-22 | 2024-07-28
| 2024-07-29 | 2024-08-04
| 2024-08-05 | 2024-08-11 | Rédaction "finale" du TM
| 2024-08-12 | 2024-08-18
Rentrée | 2024-08-19 | 2024-08-25
| 2024-08-26 | 2024-09-01
| 2024-09-02 | 2024-09-08
| 2024-09-09 | 2024-09-15
| 2024-09-16 | 2024-09-22
| 2024-09-23 | 2024-09-29
| 2024-09-30 | 2024-10-06
| 2024-10-07 | 2024-10-13
| 2024-10-14 | 2024-10-20
| 2024-10-21 | 2024-10-27
| 2024-10-28 | 2024-11-03
| 2024-11-04 | 2024-11-10
| 2024-11-11 | 2024-11-17
| 2024-11-18 | 2024-11-24
| 2024-11-25 | 2024-12-01
| 2024-12-02 | 2024-12-08
| 2024-12-09 | 2024-12-15
| 2024-12-16 | 2024-12-22